## 开发计划
计划安排：
设计及准备阶段
版本控制环境搭建 | 孙宗彬 | 6.7
服务器申请 | 孙宗彬 | 6.6
开发环境搭建 | 吕芳 | 6.8
数据库设计 | 孙宗彬 | 6.8
接口设计 | 吕芳 | 6.9
开发阶段
接口开发 |  | 6.17
运营后台界面 |  | 6.15
运营后台接口连调 |  | 6.19
微信端界面ui |  | 6.15
微信端接口连调 |  | 6.24
测试阶段
生产环境搭建 |  | 6.25
系统集成测试 |  | 6.30

## 数据库设计
数据库设计备忘
1.表 | 终端代理信息表
企业招商信息表
用户表
后台系统用户表
日志表
1.信息发布状态： | 草稿
已发布未审核
审核通过
审核不通过
过期
删除
2.发布时间

## 技术预研
技术预研：
1.微信图片上传
2.solr